## Tasks with Assignments
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | % Complete | Responsible Department
1 | Y2K System Test Plan | 27 days | 1999-07-17 08:00 | 1999-08-20 | 68%
2 | Rebuild DEMOIDMS | 1 day | 1999-07-17 08:00 | 1999-07-17 17:00 | 100% | ITS
3 | Current System Date | 13.5 days | 1999-07-19 08:00 | 1999-08-05 12:00 | 100%
4 | Used Code Rollover - Fall 1999 | 1 day | 1999-07-19 08:00 | 1999-07-19 17:00 | 100% | Records
5 | Pre-registration - Spring 2000 | 8 days | 1999-07-19 08:00 | 1999-07-28 17:00 | 100% | Records
6 | Fill Scan Sheets (50-100) | 1 day | 1999-07-19 08:00 | 1999-07-19 17:00 | 100% | Records
7 | Run Scan Sheets | 1 day | 1999-07-20 08:00 | 1999-07-20 17:00 | 100% | ITS
8 | Course Master Build | 1 day | 1999-07-20 08:00 | 1999-07-20 17:00 | 100% | ITS
9 | Verify Course Master Build | 1 day | 1999-07-20 08:00 | 1999-07-20 17:00 | 100% | Records
10 | Run Schedules and Bills | 1 day | 1999-07-21 08:00 | 1999-07-21 17:00 | 100% | ITS
11 | Verify Schedules and Builds | 2 days | 1999-07-22 08:00 | 1999-07-23 17:00 | 100% | Records
12 | Run Class Posting and Class Closing | 1 day | 1999-07-26 08:00 | 1999-07-26 17:00 | 100% | ITS
13 | Verify Results to Online | 2 days | 1999-07-27 08:00 | 1999-07-28 17:00 | 100% | Records
14 | Account Statement Generation | 1 day | 1999-07-29 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 100% | SBS
15 | Late Payment | 1 day | 1999-07-29 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 100% | SBS
16 | RG36 - Drop/Add/On-line Registration - Spring 2000 | 2.5 days | 1999-07-29 08:00 | 1999-08-02 12:00 | 100% | Records,SBS
17 | Fee Payment - Spring 2000 | 4 days | 1999-07-29 08:00 | 1999-08-03 17:00 | 100% | SBS
18 | Cashiering Functions - Spring 2000 | 1 day | 1999-07-29 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 100% | SBS
19 | Student Account Nightly Cycle | 1 day | 1999-07-30 08:00 | 1999-07-30 17:00 | 100% | SBS
20 | RG67 - Spring 2000 | 1 day | 1999-07-29 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 100% | ITS
21 | Student Master - Spring 2000 | 1 day | 1999-07-29 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 100% | Records
22 | Miscellaneous Charges to AR - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-02 13:00 | 1999-08-03 12:00 | 100% | SBS
23 | Grades/Academic Probation/Suspension - Fall 1999 | 4.75 days | 1999-07-27 08:00 | 1999-08-02 15:00 | 100% | Records
24 | Print Top 100 Grade Sheets | 1 day | 1999-07-27 08:00 | 1999-07-27 17:00 | 100% | ITS
25 | Fill in Grade Sheets | 2 days | 1999-07-28 08:00 | 1999-07-29 17:00 | 100% | Records
26 | Set Up Predesignation Repeats | 1 day | 1999-07-30 08:00 | 1999-07-30 17:00 | 100% | Records
27 | Scan Grade Sheets | 1 hr | 1999-08-02 08:00 | 1999-08-02 09:00 | 100% | ITS
28 | Run Posting | 1 hr | 1999-08-02 09:00 | 1999-08-02 10:00 | 100% | ITS
29 | Verify Results | 4 hrs | 1999-08-02 10:00 | 1999-08-02 15:00 | 100% | Records
30 | LOUIE | 1 day | 1999-08-02 08:00 | 1999-08-02 17:00 | 100% | All Processing Offices
31 | Used Code Rollover - Fall 1999 | 1 day | 1999-08-02 15:00 | 1999-08-03 15:00 | 100% | Records
32 | Satisfactory Academic Progress - Fall 1999 | 1.5 days | 1999-08-04 08:00 | 1999-08-05 12:00 | 100% | SBS
33 | Change System Date to Jan 3, 2000 | 1 hr | 1999-08-05 13:00 | 1999-08-05 14:00 | 100% | ITS
34 | RG67 - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-05 14:00 | 1999-08-06 14:00 | 100% | Records
35 | Financial Aid Disbursement - Spring 2000 | 2 days | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-11 17:00 | 100% | SBS
36 | Void Financial Aid Checks - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-10 17:00 | 100% | SBS
37 | LOUIE | 1 day | 1999-08-12 08:00 | 1999-08-12 17:00 | 100% | Records/SBS
38 | RG36 - Drop/Add/On-line Registration - Spring 2000 | 2 days | 1999-08-05 14:00 | 1999-08-09 14:00 | 100% | Records/SBS
39 | Canceled Classes - Spring 2000 | 2 days | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-11 17:00 | 100% | Records/SBS
40 | Fee Payment - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | SBS
41 | Fee Refunds | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | SBS
42 | Cashiering functions - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | SBS
43 | Miscellaneous Charges - AR - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | SBS
44 | SA Accounting Cycle | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | SBS
45 | Fee Delete - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-10 17:00 | 100% | Records/SBS
46 | Direct Lending Disbursement Allocation | 1 day | 1999-08-09 08:00 | 1999-08-09 17:00 | 0% | Financial Aid
47 | A/R Late Charge | 1 day | 1999-08-09 08:00 | 1999-08-09 17:00 | 100% | SBS
48 | A/R Monthly Aging/Billing | 1 day | 1999-08-09 08:00 | 1999-08-09 17:00 | 100% | SBS
49 | Student Master - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | Records
50 | Admissions Master - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | Admissions
51 | Used Code Rollover - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | Records
52 | Class Schedule Build - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | Records
53 | ISIR Load - Fin aid year 99 | 1 day | 1999-08-05 14:00 | 1999-08-06 14:00 | 100% | Financial Aid
54 | Pre-registration - Fall 2000 | 8 days | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 67% | Records
55 | Fill Scan Sheets (50-100) | 2 days | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-09 17:00 | 100% | Records
56 | Run Scan Sheets | 1 day | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-10 17:00 | 100% | ITS
57 | Course Master Build | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | ITS
58 | Verify Course Master Build | 1 day | 1999-08-06 08:00 | 1999-08-06 17:00 | 100% | Records
59 | Run Schedules and Bills | 1 day | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-10 17:00 | 100% | ITS
60 | Verify Schedules and Bills | 1 day | 1999-08-10 08:00 | 1999-08-10 17:00 | 100% | Records
61 | Run Class Posting and Class Closing | 4 hrs | 1999-08-12 08:00 | 1999-08-12 12:00 | 0% | ITS
62 | Verify Results to Online | 3 days | 1999-08-13 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 0% | Records
63 | Account Statement Generation - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-17 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 0% | SBS
64 | Late Payment Process - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-17 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 0% | SBS
65 | Financial Aid Auto Packaging for fin aid year 99 | 1 day | 1999-08-05 14:00 | 1999-08-06 14:00 | 100% | Financial Aid
66 | Grades/Academic Probation/Suspension - Spring 2000 | 5 days | 1999-08-12 08:00 | 1999-08-18 17:00 | 11% | Records
67 | Print Top 100 Grade Sheets | 1 day | 1999-08-12 08:00 | 1999-08-12 17:00 | 100% | ITS
68 | Fill in Grade Sheets | 2 days | 1999-08-12 08:00 | 1999-08-13 17:00 | 0% | Records
69 | Set Up Predesignation Repeats | 1 day | 1999-08-13 08:00 | 1999-08-13 17:00 | 0% | Records
70 | Scan Grade Sheets | 1 day | 1999-08-16 08:00 | 1999-08-16 17:00 | 0% | ITS
71 | Run I to F Processing | 1 day | 1999-08-17 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 0% | ITS
72 | Verify I to F Processing Online | 1 day | 1999-08-18 08:00 | 1999-08-18 17:00 | 0% | Records
73 | Final Grades Process - Probation/Suspension | 1 day | 1999-08-18 08:00 | 1999-08-18 17:00 | 0% | Records/Acad Ret
74 | Verify Results | 1 day | 1999-08-18 08:00 | 1999-08-18 17:00 | 0% | Records/Acad Ret
75 | Graduation - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-19 08:00 | 1999-08-19 17:00 | 0% | Records
76 | Run/Verify Batch Transcripts | 2 days | 1999-08-19 | 1999-08-20 | 0% | Records
77 | Satisfactory Academic Progress - Spring 2000 | 1 day | 1999-08-18 08:00 | 1999-08-18 17:00 | 0% | Financial Aid
78 | On-line screen verification | 11.38 days | 1999-08-05 14:00 | 1999-08-20 17:00 | 33% | All Processing Offices
79 | FADHOC - 00,99,98 | 1 day | 1999-08-05 14:00 | 1999-08-06 14:00 | 0% | Financial Aid
80 | Fund Code Reports - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-17 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 0% | Financial Aid
81 | 14 day Loan notices - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-17 08:00 | 1999-08-17 17:00 | 0% | Financial Aid
82 | Non-grad Exit Interview Update - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-13 08:00 | 1999-08-13 17:00 | 0% | Financial Aid
83 | Grad Exit Interview Update - Fall 2000 | 1 day | 1999-08-13 08:00 | 1999-08-13 17:00 | 0% | Financial Aid
84 | Transfer FAT Request - Fin aid year 99 | 1 day | 1999-08-12 08:00 | 1999-08-12 17:00 | 0% | Financial Aid
85 | Pell Payment Extract - Fin aid year 99 | 1 day | 1999-08-09 08:00 | 1999-08-09 17:00 | 100% | Financial Aid